## Plan de proyecto y Gantt
Nombre del proyecto | Gestión de inventario
Gerente del proyecto | José Manuel Atacho Rojas
Fecha de inicio | 2021-03-08
Fecha final | 2021-06-14
Avance general | 20%
Tareas | Fecha de inicio | Fecha final | Días
Diseño Gráfico y Base de datos | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 6
Inicio de sesión y credenciales | 2021-03-15 | 2021-03-21 | 6
Gestión de usuarios | 2021-03-29 | 2021-04-04 | 6
Gestión de materiales, proveedores, tipo, localización | 2021-04-12 | 2021-04-25 | 13
Ayuda de javahelp y generar pdf | 2021-04-26 | 2021-05-02 | 6
Historial de localizaciones | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 3
Pulir el programa y arreglar errores | 2021-05-07 | 2021-06-06 | 30
Documentación del proyecto | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 7